## Arkusz1
Załącznik nr 3 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | PLAN | Wykonanie na dzień 31.12.2016
Rolnictwo i lowiectwo |  |  | 2433400 | 2008953.43
010 | 01010 | Zakup pomp | 23000 | 21821.53
010 | 01010 | Zakup agregatu prądotworczego wraz z montażem i obudową | 25000 | 24476.21
010 | 01010 | Zakup i dostawa dmuchawy wraz z montażem | 12500 | 12423
010 | 01010 | Szafa sterownicza | 10000 | 0
010 | 01010 | Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych w m. Szałe | 25000 | 0
010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w m. Cienia Folwark - Michalów Drugi | 30000 | 0
010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szałe | 50000 | 27855.15
010 | 01010 | Wykonanie projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Wielka, Tlokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa | 60000 | 0
010 | 01010 | Projekt SUW Rajsko | 35000 | 34071
010 | 01010 | Projekt Oczyszczalnia ścieków | 40000 | 39975
010 | 01010 | Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Opatówek, ul. Baśniowa | 10400 | 4305
010 | 01010 | Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Chełmce | 25000 | 16769.97
010 | 01010 | Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Opatówek do kwiaciarni Gerbera, ul. Kaliska | 1500 | 1476
010 | 01010 | Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m. Zduny ul. Długa | 33500 | 30038.16
010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Opatówek ul. Kwiatowa - Projekt | 6500 | 6396
010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap II, gmina Opatówek | 2046000 | 1789346.41
Transport i łaczność |  |  | 2280611 | 1726512.13
600 | 60004 | Wiaty przystanowe | 30000 | 0
600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 36 w m. Szulec | 130000 | 126023.26
600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni ulicy Długiej w m. Zduny | 135000 | 115510.25
600 | 60016 | Przebudowa nawierchni drogi gminnej nr 61 w m. Warszew | 40000 | 38391.26
600 | 60016 | Przebudowa nawierchni drogi gminnej nr 284 w m. Rajsko | 30000 | 26988.48
600 | 60016 | Przebudowa nawierchni drogi gminnej Chełmce - Stobno (nr 285, nr 286/2) | 138000 | 117800.85
600 | 60016 | Przebudowa nawierchni ulicy Poludniowej w m. Szałe (nr 600) | 92800 | 87374.61
600 | 60016 | Przebudowa nawierchni drogi gminnej nr 171 w m. Sierzchów | 120000 | 96520.19
600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu drogowego Nędzerzew-Rozdżały | 15000 | 0
600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 28 Opatówek - Cienia Trzecia | 15000 | 0
600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Wiśniowej, Różanej, Zielonej, Sosnowej, Cyprysowa, Porzeczkowej, Działkowej w m. Szałe | 70000 | 0
600 | 60016 | Przebudowa parkingu za Urzędem Gminy w m. Opatówek | 70000 | 68562.17
600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej udostępnienia zabytkowej nekropolii w m. Opatówek dla turystów -budowa parkingu | 15000 | 3500
600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji przebudowa drogi gminnej nr 23 w m. Tłokinia Mała | 10000 | 0
600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni ulicy Działkowej w m. Szałe | 60000 | 5000
600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 506/1 ul. Południowa w m. Szałe | 140000 | 134395.6
600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 675537P ul. Kaliska w m. Szałe | 40000 | 39999.99
600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szulec - Józefów | 70450 | 0
600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nędzerzew - Rozdżały | 9000 | 9000
600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Opatówek Borów | 99788 | 0
600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Rajsko Smółki | 6922 | 5499.99
600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 440 w m. Chełmce | 35000 | 33145.06
600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 79 w m. Cienia Folwark | 54000 | 52844.54
600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji "Przebudowa nawierzchni placu manewrowego przy ulicy Poniatowskiego w m. Opatowek" | 10000 | 7999.99
600 | 60016 | Przebudowa parkingu przy targowisku w m. Opatówek | 50000 | 46039.64
600 | 60016 | Modernizacja i poszerzenie nawierzchni drogi gminnej Rożdżały - Kobierno | 280000 | 271522.83
600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow drogi powiatowej nr 4624 P na odcinku Chełmce - Porwity (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4628 P) | 24000 | 24000.01
600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow drogi powiatowej nr 4622 P na odcinku Opatówek - Michalow Drugi - Marchwacz | 30000 | 30000
600 | 60014 | Pomoc finansowa na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4612P na odcinku drogi od Tłokinia Nowej do Tłokinia Wielka | 60000 | 60000
600 | 60014 | Pomoc fiansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn: Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej 4609P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku Stary Nakwasin- Borów | 400651 | 326393.41
Gospodarka mieszkaniowa |  |  | 95000 | 5781
700 | 70004 | "Wykonanie opracowań konserwatorskich i architektoniczno - budowlanych dla remontu - sanacji budynku oficyny podworskiej zlokalizowanej w Opatówku ul Kościelna 17 | 45000 | 5781
700 | 70004 | Naprawa dach na budynku komunalnym | 50000 | 0
Administracja publiczna |  |  | 8000 | 7995
750 | 75023 | Zakup kserokopiarki | 8000 | 7995
Oświata i wychowanie |  |  | 2026000 | 1055550.46
801 | 80104 | Budowa Przedszkola Publicznego w Opatówku | 2000000 | 1033533.46
801 | 80101 | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Sierzchowie | 18000 | 17220
801 | 80104 | Wykonanie projektu "Rozbudowa i przebudowa budynku Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów filia w Tłokinii Wielkiej oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia Przedszkola Publicznego | 8000 | 4797
Opieka społeczna |  |  | 5510 | 5509.17
852 | 85211 | Zakup sprzętu komputerowego i kopiująco-drukującego | 5510 | 5509.17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  | 833761 | 195210.31
900 | 90002 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Opatówek | 400000 | 6000
900 | 90005 | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice | 1041 | 1040.25
900 | 90095 | Kładka dla pieszych na cieku wodnym "Trojanówka" w gminie Opatówek | 77000 | 74758.05
900 | 90095 | Wykonanie fontanny na stawie w m. Opatówek | 7200 | 6150
900 | 90095 | Wykonanie fontanny na drugim stawie w m. Opatówek | 9000 | 8350
900 | 90095 | Wykonanie projektu "Termomodernizacja wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP w Opatówku | 30000 | 29520
900 | 90095 | Wykonanie projektu "Termomodernizacja wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej w Michałowie Drugim" | 20000 | 0
900 | 90095 | "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Opracowanie studium wykonalności projektu" | 3520 | 3519.05
900 | 90095 | Program rewitalizacji w gminie Opatówek | 11000 | 2999
900 | 90095 | Budowa siłowni zewnętzrnej w Tłokini Wielkiej | 27000 | 2995.05
900 | 90095 | Rajska siłownia pod chmurką | 28000 | 2995.05
900 | 90095 | Program dofinnsowania przydomowych oczyszczalni | 200000 | 36883.86
900 | 90015 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe | 20000 | 20000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  | 665920 | 474918.07
921 | 92109 | Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku | 265000 | 265000
921 | 92109 | Dokumentacja projektowa ul. Kościelna 2 | 25000 | 0
921 | 92109 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych w istniejącym budynku GOK w Opatówku na pomieszczenia socjalno-admionistracyjne GOK w Opatówku | 170000 | 162190.12
921 | 92116 | Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku - filia w Tłokinii Wielkiej | 160000 | 10947
921 | 92195 | "Zintegrowani w kulturze - Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności projektu". | 8920 | 8919.95
921 | 92195 | Dokumentacja projektowa domku gotyckiego tzw. Cukierni | 30000 | 27861
921 | 92195 | Budowa oswietlenia alejek w parku zabytkowym oraz ulicy Kościelnej w m. Opatówek | 7000 | 0
|  | Razem plan wydatków: | 8348202 | 5480429.57
65.65%